HARMONOGRAM REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU 
„RADOSNA SZKOŁA”

| Termin | Przedsięwzięcie |
| --- | --- |
| do 15 października 2009 | Przekazanie przez wojewodę wsparcia organom prowadzącym |
| do 15 grudnia 2009 | Przekazanie do wojewody sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym |
| 31 stycznia 2010 | Przekazanie ministrowi edukacji narodowej sprawozdań przez wojewodę |
| Lata 2010-2014 |
| do 12 października | Złożenie przez dyrektorów szkół wniosków do organów prowadzących dotyczących potrzeb szkół w zakresie miejsc zabaw w szkole i szkolnych placów zabaw |
| do 2 listopada | Złożenie przez organy prowadzące wniosków do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego |
| do 15 grudnia | Przekazanie przez wojewodę ministrowi edukacji narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego |
| w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok | Wystąpienie ministrowa edukacji narodowej do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków na poszczególne województwa |
| w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok | Dokonanie przez wojewodę oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego i podział środków. Ogłoszenie przez wojewodę listy rankingowej organów prowadzących |
| do 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej | Zgłaszanie przez wnioskodawców odwołań i zastrzeżeń do listy rankingowej |
| do 14 dni od ogłoszenia listy rankingowej | Rozpatrywanie odwołań i zastrzeżeń przez Wojewódzki Zespół ds. oceny wniosków |
| w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia ministra edukacji narodowej do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa z rezerwy celowej | Przedłożenie przez wojewodę do ministra finansów wniosku o zwiększenie budżetu z podaniem klasyfikacji budżetowej |
| w terminie 15 dni od dnia przekazania środków przez ministra finansów | Przekazanie przez wojewodę wsparcia organom prowadzącym |
| do 15 grudnia | Przekazanie do wojewody sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym w danym roku |
| do 31 stycznia | Przekazanie ministrowi edukacji narodowej sprawozdań przez wojewodę |
| do 30 kwietnia | Analiza i ocena realizacji programu rządowego na terenie kraju przez ministra edukacji narodowej |